Утверждаю

 Директор МБО ДО «СЮН»

Салихова З.А.

**Примерный план мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению перехода на дистанционное обучение в МБУ ДО «СЮН»**

| **№п/п** | **Мероприятия** | **Исполнитель**  | **Сроки исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа(-ов) о переходе на дистанционное обучение, в том числе о назначении лиц, ответственных:за организацию перехода на дистанционное обучение;за информирование участников образовательных отношений;за организацию дистанционного обучения в каждом отдельном объединении | директор  | до 07.04.2020 |
|  | Актуализация локальных актов по вопросам организации и осуществления дистанционного обучения  | администрация | до 08.04.2020 |
|  | Мониторинг технической готовности СЮН, педагогических работников, обучающихся для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся  | администрация, педагоги | 06.04.2020 |
|  | Сбор и анализ информации (заявлений) родителей (законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, в том числе и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом технических условий и наличия оборудования (компьютерное оборудование, мобильные устройства, Интернет), имеющихся по месту проживания обучающегося. | администрация, педагоги | до 06.04.2020 |
|  | Определение организационно-технологической схемы дистанционного обучения для каждого обучающегося с учетом технических условий и оборудования, имеющихся по месту проживания обучающегося | администрация  | до 06.04.2020 |
|  | Внесение изменений в режим работы СЮН:корректировка расписания занятий ;корректировка продолжительности занятий , перерывов между ними. | администрация  | до 07.04.2020 |
|  | Внесение изменений в рабочие программы педагогов, в том числе:указание в тематическом планировании рабочих программ педагогов форм дистанционного обучения, применяемых в изложении материала, форм обратной связи, ссылок на применяемые электронные образовательные ресурсы;при необходимости – перераспределение (уплотнение) тематических модулей, блоков, отдельных тем | педагоги | до 10.04.2020 |
|  | Информирование каждого участника образовательных отношений о формах организации дистанционного обучения, внесенных изменениях в расписание занятий их времени, продолжительности, способах обратной связи, в том числе:размещение указанной информации на официальном сайте СЮН;регулярная актуализация информации на официальном сайте СЮН. | ответственный за информирование участников образовательных отношений | до 08.04.2020 |
|  | Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения по каждому учебному предмету, в том числе для обучающихся на дому | педагоги  | постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Проведение с использованием дистанционных технологий рабочего совещания с педагогическими работниками о готовности к переходу на дистанционное обучение | администрация  | 06.04.2020 |
|  | Мониторинг организации дистанционного обучения в СЮН:выявление и устранение проблем, связанных с организацией, осуществлением и качеством образования в условиях дистанционного обучения | администрация  | постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Организация и проведение внутренней оценки качества образования с целью выполнения общеобразовательных программ в полном объеме | администрация  | согласно плану  |

Пожение № 2

к Рекомендациям
по регулированию отдельных вопросов осуществления образователь условиях дистанционного обучения