*Приложение №3*

**Регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
|  | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе МБУ ДО «СЮН». Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых мест | 11.06.2021 |
|  | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.  | июнь 2021г. |
|  | Создание и оснащение новых мест, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров |  До 31.08.2021г. |
|  | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах | В течении всего времени действия проекта |
|  | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях. | До 31.08.2021г. |
|  | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ с 01.09.2021 г.). | До 25.08.2021г. |
|  | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | До 05.09.2021г. |